|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Услуге ремонта ротационе опреме у Капиталном ремонту 2026 год. |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Сектор за машинство - ХИП Петрохемија |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

7.    ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	3

8.    ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	4

9.   ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	4

10. РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	4

12. ИЗВЕШТАВАЊЕ	4

13. ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	4

15. ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	5

16. ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	5

17. HSE	6

18. САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	8

21. УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	8

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова на ротационој опреми у редовном раду фабрика и/или у време застоја/ремонта. |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Да |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Услуга ремонта ротационе опреме у Капиталном ремонту 2026 год.за ХИП-Петрохемију д.о.о. Панчево, локација извођења радова Спољностарчевачка 82 Панчево.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Приликом извођења радова, Извођач треба да се придржава:

- Закона о безбедности и здрављу на раду;

- За потребе извршења услуге Наручилац радова ће омогућити на увид и коришћење сву неопходну техничку документацију којом располаже;

- Поред законске регулативе, Понуђач је обавезан да се придржава стандарда Друштва са којима ће га упознати Наручилац приликом увођења у посао;

- Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима,

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

ЛОТ 1

Предмет ове услуге је ремонт ротационе опреме  у Петрохемијској индустрији : пумпи, турбина, компресора (клипне, вијчане и центрифугалне), вентилатора, дуваљки, скимера, миксера, екструдера, гранулатора, мешалица, ротационих вентила, редуктора, мултипликатора,  транспортера, машине за уврећавање, пелетизера, машина за стречовање, центрифугалних сушионика. Радови на опреми убухватају отпајање усиса и потиса, демонтажу ел. мотора, демонтажу опреме, расклапање/склапање елемената опреме (радног кола, лежаја, вратила, механичког заптивача, спојнице, кућишта…), чишћење делова, преглед, дефектажа и димензиона контрола, замена делова и елемената, монтажа, комплетирање и пуштање у рад.

Процењени обим радова за наведене активности је 5500 нч за ХИП Петрохемија.

Напомена да су количине максималне и необавезујуће.

ЛОТ 2

- Ремонт центрифугалних сушионика Л-238

Замена лежаја кугластог аксијалног 53409U, замена лежаја бачвастог самоудесивог 22211Е, замена лежаја кугластог самоудесивог 1309 ЕТN9 , замена лежаја бачвастог самоудесивог 21309 Е и ремена клинастог 17х2650LI ТИП- Б

- Ремонт мешалице D-201L реактора

Уклањање полимера (спаљивање бренером), демонтажа лопатица, демонтажа доњег и средњег улежиштења , чишћења вратила мешалице, чишћење лопатица, монтажа оба улежиштења, монтажа лопатица, подешавање углова.

- Ремонт пумпи Ј-213/1/2 и Ј-214/1/2

Отпајање главних цевовода (усис, потис), демонтажа заштитника спојнице, демонтажа уметка спојнице, вађење утробе пумпе из спиралног кућишта и транспорт до радионице, демонтажа радног кола и поклопца спиралног кућишта са механичким заптивачем, чишћење механичког заптивача , демонтажа механичког заптивача, демонтажа главчине, спојнице и клина, демонтажа подсклопа вратила и кућишта лежаја ( Поклопци , лежајеви, вратило, кућиште, уљни заптивачи, дозатор уља), дефектажа, монтажа подсклопа вратила и кућишта лежаја( поклопци, лежајеви, вратило, кућиште, уљни заптивачи, дозатор уља), монтажа главчине, спојнице и клина, монтажа механичког заптивача, монтажа радног кола и поклопца спиралног кућишта и радног кола на подсклоп вратила  и кућишта лежаја, транспорт до постројења и монтажа утробе у спирално кућиште пумпе, повезивање главних цевовода (усис, потис), дренаже и одушка, провера центричности склопа, монтажа заштитника спојнице, провера пред старт.

6.ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Обавеза Извршиоца услуге је да све радове изведе стручно и квалитетно и да се за сваки комад опреме након монтаже изврши моментовање према вредностима из таблице коју ће доставити наручилац и за исти достави извештај о моментовању прирубничког споја.

- 7. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

-	Наручилац је у обавези да достави расположиву техничку документацију;

-	Наручилац је у обавези да обезбеди скелу на локацијама где је потребна.

-	Наручилац је у обавези да врши демонтажу/монтажу топлотне изолације;

-	Наручилац је у обавези да обезбеди лице које ће вршити надзор над радовима;

-	Наручилац је у обавези да обезбеди неопходне резервне делове

-	Наручилац је у обавези да обезбеди аутодизалицу за демонтажу/монтажу опреме где је то потребно.

-            Наручилац задржава право да уколико се неиспоштује квалитет радова извршиоца-бравара и извршиоц није оспособљен за дате радове – лош квалитет извођења,  захтева замену некомпетентног радника, што је извођач – извршиоц у обавези да реализује.

-           Наручилац задржава право да у било ком тренутку изврши проверу компетентности запосленог за предметну услугу.

- 8.ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

-	Извршилац је у обавези да именује одговорно лице за вођење  послова, минимално једног извршиоца;

-	Извршилац је у обавези да води грађевински дневник на дневном нивоу са таксатавино наведним количинама;

-	Извршилац је у обавези да се придржава упутства за демонтажу/монтажу прирубничких спојева према ТУС - ХИПП-1549 (доставља наручилац услуге) и да за сваки прирубнички спој достави извештај о моментовању истог;

-	Извршилац је у обавези да обезбеди квалификовану и обучену радну снагу за рад са искуством у обављању радова на ротационој опреми.

-	Извршилац је у обавези да обезбеди сав неопходан алат за извршење услуге;

- 9.ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

- Потписан уговор или послата наруџбеница/писмо о намерама

- 10.РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Планирани радови током застоја фабрика ХИП Панчево (Етилен, ПЕВГ, ПЕНГ, Енергетика) су  у периоду од 15 – 20.09 до најкасније 25.10.2026 године.

Сви радови морају бити готови у року од 35 календарских дана од дана увођења у посао.

Радно време у дневној смени 10 сати од понедељка до суботе (6 радних дана).

О тачном датуму почетка радова извођач ће бити обавештен 7 дана раније.

- 11. ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета извршене услуге вршиће се интерно од стране овлашћених лица Наручиоца.

- 12.ИЗВЕШТАВАЊЕ

Извршилац услуге је дужан да редовно (дневно) извештава Наручиоца о прогресу извршених радова и да о томе води грађевински дневник који ће стручни надзор оверавати.

Извршилац је дужан да доставља и ванредне извештаје у случају настанка околности које се налазе на критичном путу реализације  или утичу на безбедност и сигурност

- 13.ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Да би се потписао записник, извођач мора доставити:

- Потписан грађевински дневник на увид и копија грађевинског дневника која остаје Наручиоцу.

- Достављени извештаји  о моментовању свих прирубничких спојева, и дефектациони лист за ЛОТ 2(тачке 1, 2, 3 у предмеру радова).

- 14. ГАРАНТНИ РОК

Захтевани гарантни рок на изведене радове износи 24 месеца за ЛОТ 2.

Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје извршене услуге, односно од дана потписивања Записника о извршеној услузи.

Извршилац услуге је у обавези да по позиву Наручиоца отклони све недостатке у гарантном року, за које се утврди да су настали његовом кривицом (рекламација).

Време одзива по рекламацији не може бити дуже од 24 сатa од момента пријема исте.

- 15.ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач мора имати минимално 3 успешно реализована референта посла у нафтном, хемијском, енергетском и/или петрохемијском комплексу у последњих 5 година за Лот 1 и Лот 2 | Референц листа |
| 2. | Сертификовани бравари за рад са прирубничким спојевима SRPS EN 1591-4 за Лот 1 и Лот 2 | Понуђач је дужан као доказ да достави изјаву да ће, у случају добијања посла, до почетка реализације посла обезбедити захтевани број сертификованих радника. Доставити оверене копије важећих сертификата за минимално 50% ангажованих радника за Лот 1 и Лот 2, пре увођења у посао. |
| 3. | Доказ о искуству радника у области предметне опреме минимум три године за Лот 1 и Лот 2 | Изјава на меморандуму за Лот 1 и Лот 2 |
| 4 | Минимални број извршиоца за предметну услугу је 18 извршиоца за Лот 1 | Изјава на меморандуму |
| 5. | Понуђач је у обавези да поседује сав неопходан браварски алат, мерни алат и алат за моментовање за извршење предметне услуге за Лот 1 и Лот 2 | Изјава на меморандуму за Лот 1 и Лот 2 |

- 16.ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

- Наведене количине су максималне и необавезујуће, а фактурисање ће се извршити према стварно изведеном обиму радова.

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |
| 1 | Рад на ремонту ротационе опреме | час | 5500 |  |  |
|  | LOT 2 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт центрифугалних сушионика Л-238 Замена лежаја кугластог аксијалног 53409U, замена лежаја бачвастог самоудесивог 22211Е, замена лежаја кугластог самоудесивог 1309 ЕТN9 , замена лежаја бачвастог самоудесивог 21309 Е и ремена клинастог 17х2650LI ТИП- Б | комплет | 1 |  |  |
| 2 | Ремонт мешалице Д-201Л реактора Уклањање полимера (спаљивањем бренером), демонтажа лопатица, демонтажа доњег и средњег улежиштења , чишћења вратила мешалице, чишћење лопатица, монтажа оба улежиштења , монтажа лопатица, подешавање углова. | комплет | 1 |  |  |
| 3 | -Ремонт пумпи Ј-213/1/2 и Ј-214/1/2 Отпајање главних цевовода ( усис,потис), демонтажа заштитника спојнице, демонтажа уметка спојнице, вађење утробе пумпе из спиралног кућишта и транспорт до радионице, демонтажа радног кола и поклопца спиралног кућишта са механичким заптивачем, чишћење механичког заптивача , демонтажа механичког заптивача, демонтажа главчине, спојнице и клина, демонтажа подсклопа вратила и кућишта лежаја ( Поклопци , лежајеви, вратило, кућиште, уљни заптивачи, дозатор уља) , дефектажа, монтажа подсклопа вратила и кућишта лежаја( поклопци, лежајеви, вратило, кућиште, уљни заптивачи, дозатор уља) , монтажа главчине, спојнице и клина, монтажа механичког заптивача, монтажа радног кола и поклопца спиралног кућишта и радног кола на подсклоп вратила и кућишта лежаја , Транспорт до постројења и монтажа утробе у спирално кућиште пумпе, повезивање главних цевовода ( усис,потис), дренаже и одушка, провера центричности склопа, монтажа заштитника спојнице, провера пред старт | комплет | 2 |  |  |
| 4 | Замена заптивача паковања пужа екструдера | комплет | 1 |  |  |
| 5 | Замена каишева, ременица, уља и филтера на ротационој опреми | комплет | 30 |  |  |

- 17.HSE

Техничко особље именовано од стране Извршиоца услуге за радове на реализацији ове услуге има обавезу поштовања свих захтева дефинисаних Прилогом овог Техничког задатка – Обавезе извођача са аспекта HSE (Прилог 14 Упутства UP-52.00_09.01-001: Управљање извођачима, Верзија 1.1).

Рад у ЗП могу обављати запослени извођача радова који су оспособљени за безбедан рад у ЗП. Документација извођача и испуњеност овог захтева (потврда о обучености) се проверава на уводном састанку

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Табела - Листа услуга

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско монтажни радови Сап шифра - 600002266 | 521014 | Машинско монтажни радови | 16 (В) - Висок |
| 2. | Машинско монтажни радови ротациона опрема Сап шифра 600001549 | 521314 | Одржавања остале ротационе опреме | 16 (В) - Висок |

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини :

      - Висок ризик (В).

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Надица Кисин; Руководилац службе ротационе опреме.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Владимир Стефановић, Руководилац сектора за БЗР и процесну безбедности.

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

- 18.САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку и прилогу овог техничког задатка.

- 21.УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Надица Кисин |
| Руководилац пројекта: | Денис Куленченко |
| Одговорно лице за HSE | Владимир Стефановић |